Оценка эффективности

реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района и рейтинг эффективности их реализации за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится согласно пункту 5.10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района,  утвержденного постановлением  администрации Тужинского муниципального района от 19.02.2015 № 89.

Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены пунктом 3. Методики  оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского района.

Муниципальная  программа  «Развитие образования» на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 9 | 27 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 29,91 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 25,0 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 81,91 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 81,91 баллов, что говорит  о высокой эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 7,5 | 30 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 29,91 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 20,25 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 80,16 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 80,16 баллов, что говорит  о высокой эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»  на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 3,214 | 41,78 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 29,59 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 19,9 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 91,27 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 91,27 балла, что говорит  о  высокой эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»  на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 3,214 | 38,57 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 29,99 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 25 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 93,56 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 93,56 баллов, что говорит  о  высокой эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»  на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 3,0 | 36,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 29,99 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 87,49 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 87,49 балла, что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 9,0 | 36,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 28,64 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 11,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 76,14 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 76,14 баллов,  что говорит  об удовлетворительной   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 11,25 | 45 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 29,32 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 17,4 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 91,72 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 91,72 балла, что говорит  о высокой эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 15 | 45,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 26,11 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 92,61 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 92,61 балла, что говорит  о высокой эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Программа управления муниципальным имуществом»  на 2014-2019 годы.

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 4,5 | 31,5 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 83,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 83,0 балла, что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 11,25 | 45,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 22,55 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 13,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 81,05 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 81,05 балла, что говорит  о высокой эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»  на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 11,25 | 33,75 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30,0 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 18,15 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 81,9 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 81,9 баллов, что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»  на 2014 – 2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 9,0 | 27,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 78,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 78,5 баллов, что говорит  об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2014-2019 годы»

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 6,429 | 38,57 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 90,07 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90,07 баллов, что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие жилищного строительства»  на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 15 | 15,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 15,89 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 20,14 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 51,03 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 51,03 балла, что говорит  о низкой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2019 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 15 | 30,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 5,0 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 65,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 65,0 баллов, что говорит  об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 1,452 | 33,4 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 23,0 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 86,4 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 86,4 баллов, что говорит  о высокой эффективности реализации муниципальной программы