**Приложение**

 **Утвержден:** постановлением администрации

 Тужинского муниципального района

 от 26.12.2014 № 560

**План реализации муниципальных программ**

**Тужинского муниципального района на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  |  Наименование муниципальной  программы,  подпрограммы, муниципалньой целевой  программы,  ведомственной целевой программы, отдельного  мероприятия,  мероприятия, входящего в состав отдельного  мероприятия  | Ответст-венный исполни-тель (Ф.И.О.,долж- ность)  |  Срок  | Источники фи-нансирования  | Финансиро-вание наочередной финансовыйгод, тыс.рублей  | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)  |
| началореали-зации  | окон- чание реали-зации  |
| **«Развитие образования» на 2014-2018 годы** |
|  |  **«Развитие образования» на 2014 - 2018 годы** | Начальник управления образованияАндреева З.А. | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **66312,5** |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета | **48677,8** |
| -местного бюджета | **17634,7** |
|  | **Мероприятие** «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования»  |  |  |  | всего | 12122,2 | Проведение мероприятий по повышению уровня обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений.Проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Текущий и капитальный ремонт в дошкольных образовательных учреждениях.  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| областного бюджета | 6000,9 |
| - местного бюджета | 6121,3 |
|  | **Мероприятие**«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  | всего | 39046,2 | Внедрение системы оценки качества образования, включая оценку образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую в рамках реализации государственного стандарта общего образования;Внедрение федерального государственного стандарта начального образования для всех учащихся на первой ступени обучения. Внедрение индивидуальных учебных планов для учащихся 9-х классов и на третьей ступени обучения в целях профилизации образования.Проведение мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. Совершенствование работы классных руководителей.Оказание поддержки инновационной. Экспериментальной деятельности общеобразовательных учреждений в целях повышения качества образования. Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Текущий и капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях.  |
| В т.ч за счет |  |
| -областного бюджета | 31273,1 |
| - местного бюджета | 7773,1 |
|  | М**ероприятие**«Удовлетворения потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  | всего | 3720,0 | Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.Расширение спектра услуг дополнительного образования, повышение их качества, интеграция общего и дополнительного образования в целях создания единого воспитательного пространства для развития познавательных, творческих способностей учеников. |
| В т.ч за счет- |  |
| -областного бюджета | 1178,8 |
| - местного бюджета | 2541,2 |
|  | **Мероприятие**«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  | Всего, в т. за счет |  |  |
| областного бюджета |  |
| - местного бюджета |  |
|  | М**ероприятие**«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  | всего | 2038,1 | Оказание помощи педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений района при подготовке их к аттестации. Оказание поддержки инновационной-экспериментальной деятельности образовательных учреждений в целях повышения качества образования.Создание условий для поддержки и развития одаренных детей, в том числе путем проведения районных конкурсов и олимпиад.Проведение районных смотров-конкурсов профессионального мастерства педагогических работников. Осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждений и оплату труда в соответствии с действующими нормативами. Осуществление бюджетного учета операций текущей деятельности в подведомственных учреждениях и управлении образования. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям.Проведение годовой или иных инвентаризаций обслуживаемых учреждений по приказам руководителей учреждений или по распоряжению главы администрации района.  |
| В т.ч за счет- |  |
| областного бюджета | 839,0 |
| - местного бюджета | 1199,1 |
|  | М**ероприятие**«Социальная поддержка граждан» |  |  |  | всего | 2017 | Обеспечение гарантий содержания и социальных прав детей – сирот. Обеспечение детей – сирот жильём. |
| В т.ч за счет- |  |
| -областного бюджета | 2017 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  | всего | 7369,0 | Обеспечение жильём детей сирот.  |
| В т.ч за счет |  |
| -областного бюджета | 7369,0 |
| - местного бюджета |  |
| **«Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы** |
|  |  **«Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы** |  Сектор б/учета, управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **15699,8** |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета | **6615,2** |
| -местного бюджета | **9084,6** |
|  | **Мероприятие**«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  | всего | 711,5 | Выплата заработной платы и пособий |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета | 711,5 |
|  | «**Мероприятие** Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  | всего | 220,1 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации района при выходе на пенсию |
| В т.ч за счет- |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета | 220,1 |
|  | **Мероприятие**«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  | всего | 0,8 | Осуществление деятельности административной комиссии муниципального образования по рассмотрению дел об административных правонарушениях |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 0,8 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  | всего | 1067 | Своевременная выплата субсидии на оплату ЖКУ гражданам. Выплата заработной платы, укрепление материально технической базы КДН и сектора по опеке и попечительству  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 1067 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  |  | всего | 0 |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 0 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**«Совершенствование системы управления в администрации Тужинского района» |  |  |  | всего | 0 | Оптимизация структуры администрации района, проведение семинаров с муниципальными служащими, проведение мероприятий по противодействию коррупции, совершенствование системы делопроизводства и документооборота |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  | всего | 13700,4 | Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципального учреждения |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 5547,4 |
| - местного бюджета | 8153 |
| «**Развитие культуры» на 2014-2018 годы** |
|  |  **«Развитие культуры» на 2014-2018 годы**  | Лысанова С.Н.Зав.отделом культуры  | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **14437,1** |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | **3,9** |
| - областного бюджета | **5850,0** |
| -местного бюджета | **8583,2** |
|  |  **Мероприятие** Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района  | Директор ЦБС | 01.01.2014 | 31.122018 | всего | 3500,8 | Выплата заработной платы работникам, увеличение количества читателей, книговыдач. |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 3,9 |
| -областного бюджета | 1508,0 |
| - местного бюджета | 1988,9 |
|  | **Мероприятие** Организация и поддержка народного творчества  | Директор РКДЦ | 01.01.2014 | 31.122018 | всего | 5444,5 | Выплата заработной платы работникам,увеличение количества мероприятий,и обслуживания населения. |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 1940,0 |
| - местного бюджета | 3504,5 |
|  | **Мероприятие**Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС , видеонаблюдения, молниезащиты  | Директор краеведческого музея | 01.01.2014 | 31.122018 | всего | 806,6 | Выплата заработной платы.Увеличение количества музейных экспонатов,выставочнвая деятельность |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 317,0 |
| - местного бюджета | 489,6 |
|  | **Мероприятие** Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ | 01.01.2014 | 31.122018 | всего | 1850 | Выплата заработной платыУвеличение количества учащихся. |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 757,0 |
| - местного бюджета | 1093,0 |
|  | **Мероприятие** Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства | 01.01.2014 | 31.122018 | всего | 12,0 |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета | 12,0 |
|  | **Мероприятие** Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры |  |  |  | всего | 2594,2 | Выплата заработной платы.качественная организация бухгалтерского учета |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 1099,0 |
| - местного бюджета | 1495,2 |
|  | **Мероприятие** Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства | 01.01.2014 | 31.122018 | всего | 229,0 | Своевременная выплата коммунальных услуг |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 229,0 |
| - местного бюджета |  |
| **«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы** |
|  | **Муниципальная программа** «**Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014 -2018 годы** | Заместитель главы администрации по жизнеобеспечению Бледных Л.В.,Заместитель главы администрации по соц. вопросам Рудина Н.А. | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **834,3** |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета | **265,6** |
| -местного бюджета | **568,7** |
|  | **Мероприятие** Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  | всего | 53,0 | Выполнение мероприятий пож.надзора. |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета | 53,0 |
|  | **Мероприятие**«Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных» |  |  |  | всего | 634,3 | Расходы на оплату труда и на содержание ЕДДС |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 265,6 |
| - местного бюджета | 368,7 |
|  | **Мероприятие** «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  | всего | 105 |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета | 105 |
|  | **Мероприятие**Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  | всего | 42,0 | трудоустройство обучающихся образовательных учреждений района, участие в мероприятии «Безопасное колесо» |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета | 42,0 |
| **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района****«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»** **на 2014-2018 годы**  | Докучаева И.Н., начальник Финан-сового управ-ления | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **6809,8** |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | **359,5** |
| - областного бюджета | **915,7** |
| -местного бюджета | **5534,6** |
|  | **Мероприятие** «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  | всего | 0 | Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие** «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  | всего  | 453,6 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций)  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета |  |
| -местного бюджета | 453,6 |
|  | **Мероприятие** «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  | всего  | 914,0 | Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета | 914,0 |
| -местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие** «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  | всего  | 5442,2 | Решение проблем по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 359,5 |
| - областного бюджета | 1,7 |
| -местного бюджета | 5081,0 |
|  | **Мероприятие** Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  | всего  | 0 |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета | 0 |
| -местного бюджета |  |
| **«Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** |
|  | **«Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** | Начальник управления сельского хозяйстваДербенев Е.А. | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **35028,9** |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | **16524** |
| - областного бюджета | **14509,9** |
| -местного бюджета | **0** |
| -внебюджетные источники | **3995** |
|  | **Мероприятие**Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  | всего | 17178 | Развитие элитного семеноводства за счет доведения удельного веса посевов элитными семенами в общей площади посевов до 30% позволит увеличить объемы производства зерна до 10000 тонн и семян многолетних трав до 150 тонн;Техническая и технологическая модернизация зерно-сушильного комплекса позволит произвести качественные семена зерновых и зернобобовых культур в количестве 1250 тонн;Проведение культуртехнической мелиорации земель позволит ввести в оборот 450 га сельхозугодий;Решение проблемы пополнения оборотных средств впериод сезонных работ позволит увеличить рентабельность сельхозпредприятий;Техническая и технологическая модернизация позволит увеличить производительность и прибыльность предприятий |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 9156 |
| -областного бюджета | 6742 |
| - внебюджетные источники | 1280 |
|  | **Мероприятие**Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  | всего | 6938,5 | Приобретение племенного молодняка в количестве 100 голов позволит увеличить продуктивность коров и производство молока на 200 тонн;Создание условий для формирования овцеводства как перспективной, использование возможностей для увеличения производства баранины на 10 тонн ежегодно;Решение проблемы пополнения оборотных средств в период сезонных работ позволит увеличить рентабельность сельхозпредприятий;Техническая и технологическая модернизация позволит увеличить производительность и прибыльность предприятий;Увеличение оборотных средств, повышение уровня экологической безопасности с/х производства позволит увеличить производство молока |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 4617 |
| -областного бюджета | 2321,5 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  | всего | 6629,5 | Увеличение числа семейных ферм, создание не менее 3 рабочих мест;Получение премии победителю и призерам за 2,3 места в областном конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство;Создание предпосылок для развития малых форм хозяйствования;Стимулирование развития малых форм хозяйствования |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 2751 |
| -областного бюджета | 1478,5 |
| - внебюджетные источники | 2400 |
|  | **Мероприятие**Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  | всего | 1750 | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 1500 |
| - внебюджетные источники | 250,0 |
|  | **Мероприятие**Обеспечение реализации Программы |  |  |  | всего | 350 | Закрепление в сельхозпредприятиях 2-х специалистов со средним профессиональным образованием |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 350 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  | всего | 655,9 | Расширение залоговой базы для кредитования сельхозпредприятий, повышение уровня землеобеспеченности сельхозтоваропроизводителей района;Содействие возникновению прав собственности предприятий АПК на землю |
| В т.ч за счет-внебюджетные источники | 65 |
| -областного бюджета | 590,9 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Выполнение управленческих функций |  |  |  | всего | 1464 | Эффективное использование бюджетных средств |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 1464 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  | всего | 52 | Предотвращение эпидемий от заразных болезней животных и человека |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 52 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова ,учета безнадзорных домашних животных на территории муниципального района |  |  |  | всего | 11 | Предотвращение эпидемий от заразных болезней животных и человека |
| -в.т.ч. за счет областного бюджета | 11 |
| «**Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** |
|  | **«Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** |  Специалист отдела жизнеобеспечения Мурсатова Н.С  | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **379,0** |  |
| В т.ч за счет-бюджет городского поселения | **100,0** |
| - внебюджетные источники | **5,0** |
| -местного бюджета | **274,0** |
|  | **Мероприятие**Консервация (тампонирование) водозаборных скважин на территории района |  |  |  | всего | 40,0 | Улучшение экологической обстановки в районе |
| В т.ч за счет-бюджет городского поселения | 40,0 |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  | всего | 274,0 | содержание свалки ТБО в соответствии с санитарно-экологическими требованиями |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета | 274,0 |
|  | **Мероприятие**Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  | всего | 40,0 | улучшение экологической обстановки в районе, предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов |
| В т.ч за счет- бюджет городского поселения | 40,0 |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  | всего | 25,0 | предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения |
| В т.ч за счет- бюджет городского поселения | 20,0 |
| -внебюджетные источники | 5,0 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  | всего |  |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории района |  |  |  | всего |  |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета |  |
| **«Развитие архивного дела» на 2014-2018 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района****«Развитие архивного дела»** **на 2014-2018 годы**   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **84,7** | -100% упорядочение документов постоянного хранения, своевременное принятие на государственное хранение документов предприятий и организаций Списка №1 источников комплектования муниципального архива;-комплексное решение проблемы сохранности документов организаций, ликвидируемых по причине несостоятельности (банкротства);-продолжение внедрения в практику работы программного комплекса»Архивный фонд»;-оперативное исполнение запросов, писем, обращений граждан, учреждений, организаций;-укрепление материально-технической базы архива района;- обеспечение содержания архива района |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета | **44,0** |
| -местного бюджета | **40,7** |
| **«Программа управления муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы.** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы**  |  Зав.отделом по экономике и прогнозированию администрации района Клепцова Г.А. | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **215,0** |  |
| - В т.ч за местного бюджета | **215,0** |
|  | **Мероприятие**Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  | всего | 40,0 | паспортизация объектов недвижимости |
| - В т.ч за местного бюджета | 40,0 |
|  | **Мероприятие**Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  | всего | 14,0 | оценка объектов недвижимости |
| - В т.ч за местного бюджета | 14,0 |
|  | **Мероприятие**На оплату объявлений в средствах массовой информации  |  |  |  | всего | 12,0 |  объявления в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками |
| - В т.ч за местного бюджета | 12,0 |
|  | **Мероприятие**Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  | всего | 125,0 | 5 земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
| - В т.ч за местного бюджета | 125,0 |
|  | **Мероприятие**Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  | всего | 12,0 | оценка 5 земельных участков дляпродажи |
| В т.ч за местного бюджета | 12,0 |
|  | **Мероприятие**Прочие расходы |  |  |  | всего | 12,0 | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества и земельных участков |
| - В т.ч за местного бюджета | 12,0 |
| **«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Тужинском районе на 2014-2018г.»** | Заведующий отделом жизнеобеспеченияОтюгов А.Ю | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **15554,3** |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета | **12865** |
| -местного бюджета | **2689,3** |
|  | **Мероприятие**Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | всего | 10845,7 | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, паспортизация, ямочный ремонт |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета | 10225,7 |
| - местного бюджета | 620 |
|  | **Мероприятие**Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи  |  |  |  | всего  | 3728,1 | Ремонт данного участка, покрытие щебнем |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета | 2639,3 |
| -местного бюджета | 1088,8 |
|  | **Мероприятие**Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | всего  | 80,0 | Паспортизация дорог |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета |  |
| -местного бюджета | 80,0 |
|  | **Мероприятие**Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  | всего  | 880,5 | Частичная компенсация убыточности предприятия |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета |  |
| -местного бюджета | 880,5 |
|  | **Мероприятие**Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  | всего  | 20,0 |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета |  |
| -местного бюджета | 20,0 |
| **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы** |
|  | **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы**  |  Зав.отделом по экономике и прогнозированию администрации районаКлепцова Г.А. | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **607,0** |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - внебюджетные источники | **600,0** |
| -местного бюджета | **7,0** |
|  | **Мероприятие**Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  |  | всего | 500,0 | Оказание помощи субъектам малого предпринимательства при получении кредитов в банках, а именно поручительство за предпринимателей, гарантия возврата ими кредитов, что позволит значительно повысить эффективность деятельности субъектов малого предпринимательства и привлечь в район дополнительные инвестиционные ресурсы.; разработка и внедрение инвестиционных проектов. |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -внебюджетные источники | 500,0 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  | всего | 25,0 | Регулярное информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и субъектов малого предпринимательства Тужинского района; |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -внебюджетные источники | 25,0 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого среднего предпринимательства |  |  |  | всего | 15,0 | Организация и проведение совещаний, по проблемам развития предпринимательства; оказание информационно-консультационной поддержки (безвозмездно) лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого предпринимательства |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -внебюджетные источники | 15,0 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  | всего | 50,0 | Проведение обучения желающих заниматься бизнесом, начинающих предпринимателей и действующих предпринимателей практическим вопросам ведения бизнеса. |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -внебюджетные источники | 50,0 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  | всего | 17,0 | Организация выставок- ярмарок изделий народных художественных промыслов, проведение районного конкурса «Тужа мастеровая», участие в районных ярмарках, в областном конкурсе «Мастеровые Вятки». |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -внебюджетные источники | 10,0 |
| - местного бюджета | 7,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **«Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2018 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района****«Повышение эффективности реализации молодежной политики»** **на 2014-2018 годы**   |  Ведущий специалистотдела социальных отношений администрации районаУстюгова Н.А. | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **66,7** | Снижение количества молодых людей мигрирующих ежегодно из района;увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности; снижение количества молодых семей состоящих на учете как социально-опасные; снижение количества молодых людей состоящих в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДНиЗП; увеличение количества мероприятий, направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма, |
| -местного бюджета | **66,7** |
|  | **Мероприятие**Мероприятие по поддержке талантливой и одаренной молодежи, организация досуга |  |  |  | всего | 13,7 | Проведение мероприятий «Тужинские звездочки», «Лидер года», КВН, день молодежи, Татьянин день |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 13,7 |
|  | **Мероприятие**Мероприятия по развитию гражданственности и патриотизма |  |  |  | всего | 50,0 | Участие в Вахте памяти |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 50,0 |
|  | **Мероприятие**Мероприятия по прапоганде здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде |  |  |  | всего | 3,0 | Турслеты, мероприятия, посвященные 70-летию Победы, акции, изготовление буклетов, листовок, день здоровья |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 3,0 |
| **«Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2014-2018 годы»** |  |  |  |  | - местного бюджета | 37,0 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2014-2018 годы»**  | Чесноков А.Н. ведущий специалист ФиС | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **267,8** |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - областного бюджета | **30,8** |
| -местного бюджета | **237** |
|  | **Мероприятие**Проведение районных спортивных мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  | всего | 37,0 | Развитие массового спорта среди различных категорий и среди населения, в том числе в образовательных учреждениях:Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;Развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва): |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| -областного бюджета |  |
| - местного бюджета | 37,0 |
|  | **Мероприятие**Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  | всего | 30,8 | Сохранение кадрового потенциала |
| В.ч. за счет областного бюджета | 30,8 |
|  | **Мероприятие**Ремонт стадиона в пгт Тужа |  |  |  | всего | 200,0 | Укрепление материально-технической базы для занятий спортом |
| В т.ч. за счет местного бюджета | 200,0 |
| **«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы**  | Главный специалист-главный архитектор Мирских Л.А. | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **23119,7** |  |
| В т.ч за счет-внебюджетные источники | **16420,0** |
| - областного бюджета | **1724,2** |
| -местного бюджета | **12,6** |
| -фонда реформирования ЖКХ | **4952,3** |
| -бюджета поселения | **10,6** |
|  | **Мероприятие**Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  | всего | 16420,0 | Обеспечение жильем населения через индивидуальное строительство |
| В т.ч за счет -внебюджетные источники | 16420,0 |
|  | **Мероприятие**Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения |  |  |  | всего | 200 | Проект генерального плана |
| В.т.ч за счет областного бюджета | 190,0 |
| -бюджета поселения | 10,0 |
|  | **Мероприятие**Обеспечение ИСОГД |  |  |  | всего | 250,1 | Обеспечение 1 рабочего места ИСОГД |
| В.т.ч за счет областного бюджета | 237,5 |
| - местного бюджета  | 12,6 |
|  | **Мероприятие**Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | всего | 6249,6 |  |
| В.т.ч за счет областного бюджета | 1296,7 |
| - бюджета поселения  | 0,6 |
| -фонда реформирования ЖКХ | 4952,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы** |
|  | **«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы**  | Заведующий отделом жизнеобеспеченияОтюгов А.Ю | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | **1658,3** |  |
| В т.ч за счет-бюджет городского поселения | **370,0** |
| - внебюджетные источники | **260,0** |
| -местного бюджета | **1028,3** |
|  | **Мероприятие**МУП «Коммунальщик» Котельная № 1 установка теплосчетчика |  |  |  | всего | 140 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| В т.ч за счет-бюджет городского поселения |  |
| - внебюджетные источники | 140,0 |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**п. Тужа Замена водопроводных сетей |  |  |  | всего | 130,0 | Снижение утечек и неучтенного расхода воды поданной в сеть |
| В т.ч за счет-бюджет городского поселения | 130,0 |
| - внебюджетные источники |  |
| - местного бюджета |  |
|  | **Мероприятие**МУП «Коммунальщик» котельная №2, замена участка теплотрассы от многоквартирного дома ул. Орджоникидзе 7, 283 м |  |  |  | всего | 928,3 | Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| В т.ч. за счет местного бюджета | 928,3 |
|  | **Мероприятие**МУП «Коммунальщик» котельная №2, замена участка теплотрассы от многоквартирного дома ул. Невского д 4, д 6, 215 м |  |  |  | всего | 135,0 | Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| В т.ч. за счет бюджета городского поселения | 90,0 |
| Иные внебюджетные источники | 45,0 |
|  | **Мероприятие**Строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ |  |  |  | всего | 225,0 |  |
| В т.ч. за счет бюджета городского поселения | 150,0 |
| Иные внебюджетные источники | 75,0 |
|  | **Мероприятие**Замена котла на более эффективный в котельной МКОУ СОШ с. Ныр |  |  |  | всего | 100,0 | Сокращение расходов |
| В т.ч. за счет местного бюджета | 100,0 |
| **«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | Заведующий отделом жизнеобеспеченияОтюгов А.Ю | 01.01.2014 | 31.122018 | всего  | 830,0 |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - внебюджетные источники | 740,0 |
| -местного бюджета | 90,0 |
|  | **Мероприятие**Совершенствование энергетического менеджмента |  |  |  | всего | 10,0 | Обучение по вопросам энергосбережения и энергоэффективности |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - внебюджетные источники |  |
| - местного бюджета | 10,0 |
|  | **Мероприятие**Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  | всего | 700,0 | Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД;Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  |
| - внебюджетные источники | 700,0 |
| - местного бюджета | 0 |
|  | **Мероприятие**Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов |  |  |  | всего | 80,0 | Модернизация системы освещения с установкой энергосберегающих ламп муниципальных учреждений |
| В т.ч. за счет местного бюджета | 80,0 |
|  | **Мероприятие** Повышение уровня учета энергетических ресурсов , используемых в жилищном фонде |  |  |  | всего | 40,0 | Улучшение теплотехнических характеристик зданий жилищного фонда |
| В т.ч. за счет иные внебюджетные источники | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |