**Приложение**

**Утвержден:** постановлением администрации

Тужинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**План реализации муниципальных программ**

**Тужинского муниципального района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование  муниципальной   программы,   подпрограммы,  муниципалньой целевой   программы,   ведомственной  целевой программы,  отдельного   мероприятия,   мероприятия,  входящего в состав  отдельного   мероприятия | Ответст- венный  исполни- тель  (Ф.И.О., долж-  ность) | | | Срок | | | | | Источники фи- нансирования | Финансиро- вание на очередной  финансовый год, тыс. рублей | | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной  программы (краткое описание) | | |
| начало реали- зации | | | окон-  чание  реали- зации | |
| **«Развитие образования» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие образования» на 2014 - 2019 годы** | | Начальник управления образования  Андреева З.А. | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **72158,5** | |  | | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | **0** | |
| - областного бюджета | **46664,2** | |
| -местного бюджета | **25494,3** | |
|  | **Мероприятие**  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» | |  | | |  | | |  | | всего | 14030,9 | | Проведение мероприятий по повышению уровня обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  Проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Текущий и капитальный ремонт в дошкольных образовательных учреждениях. | | |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | |
| областного бюджета | 6655,3 | |
| - местного бюджета | 7375,6 | |
|  | **Мероприятие**  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» | |  | | |  | | |  | | всего | 40179,3 | | Внедрение системы оценки качества образования, включая оценку образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую в рамках реализации государственного стандарта общего образования;  Внедрение федерального государственного стандарта начального образования для всех учащихся на первой ступени обучения, пятых и шестых классов второй ступени. Проведение мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. Совершенствование работы классных руководителей.  Повышения качества образования.  Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений.  Текущий ремонт в общеобразовательных учреждениях. | | |
| В т.ч за счет |  | |
| -областного бюджета | 27426,0 | |
| - местного бюджета | 12753,3 | |
|  | М**ероприятие**  «Удовлетворения потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» | |  | | |  | | |  | | всего | 5008,9 | | Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.  Расширение спектра услуг дополнительного образования, повышение их качества, интеграция общего и дополнительного образования в целях создания единого воспитательного пространства для развития познавательных, творческих способностей учеников. | | |
| В т.ч за счет- |  | |
| -областного бюджета | 1334,0 | |
| - местного бюджета | 3674,9 | |
|  | **Мероприятие**  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» | |  | | |  | | |  | | Всего, в т. за счет | 363,2 | | Оздоровление детей через организацию при школах летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей. Оздоровление детей через организацию в дополнительных образовательных учреждениях летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей. | | |
| областного бюджета | 307,8 | |
| - местного бюджета | 55,4 | |
|  | М**ероприятие**  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» | |  | | |  | | |  | | всего | 2717,1 | | Оказание помощи педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений района при подготовке их к аттестации. Оказание поддержки инновационной-экспериментальной деятельности образовательных учреждений в целях повышения качества образования.  Создание условий для поддержки и развития одаренных детей, в том числе путем проведения районных конкурсов и олимпиад.  Проведение районных смотров-конкурсов профессионального мастерства  педагогических работников.  Осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждений и оплату труда в соответствии с действующими нормативами. Осуществление бюджетного учета операций текущей деятельности в подведомственных учреждениях и управлении образования. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям.  Проведение годовой или иных инвентаризаций обслуживаемых учреждений по приказам руководителей учреждений или по распоряжению главы администрации района. | | |
| В т.ч за счет- |  | |
| областного бюджета | 1082,0 | |
| - местного бюджета | 1635,1 | |
|  | М**ероприятие**  «Социальная поддержка граждан» | |  | | |  | | |  | | всего | 3689,5 | | Возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам. Возмещение части платы за детский сад родителям | | |
| В т.ч за счет- |  | |
| -областного бюджета | 3689,5 | |
| - местного бюджета |  | |
|  | **Мероприятие**  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | |  | | |  | | |  | | всего | 6169,6 | | Обеспечение детей- сирот жильем. Обеспечение гарантий содержания и социальных прав детей-сирот | | |
| В т.ч за счет |  | |
| -областного бюджета | 6169,6 | |
| - местного бюджета |  | |
|  | **Мероприятие**  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | |  | | |  | | |  | | всего | 0 | |  | | |
| -местного бюджета |  | |
| **«Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы** | | Сектор б/учета, управление делами администрации Тужинского муниципального района | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **17400,8** | | | |  |
| В т.ч за счет: |  | | | |
| - областного бюджета | **6563,2** | | | |
| -местного бюджета | **10837,6** | | | |
|  | **Мероприятие**  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» | |  | | |  | | |  | | всего |  | | | |  |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | «**Мероприятие** Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» | |  | | |  | | |  | | всего | 647,6 | | | | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации района при выходе на пенсию |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - местного бюджета | 647,6 | | | |
|  | **Мероприятие**  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» | |  | | |  | | |  | | всего | 0,2 | | | | Осуществление деятельности административной комиссии муниципального образования по рассмотрению дел об административных правонарушениях |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 0,2 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» | |  | | |  | | |  | | всего | 797,0 | | | | Выплата заработной платы, уплата взносов с заработной платы, укрепление материально технической базы КДН и сектора по опеке и попечительству |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 797,0 | | | |
|  | | | | |
|  | **Мероприятие**  «Осуществление полномочий Российской федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» | |  | | |  | | |  | | всего |  | | | |  |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» | |  | | |  | | |  | | всего | 15956,0 | | | | Выплата заработной платы, перечисление взносов в фонды, оплата налогов, развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности учреждения |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 5766,0 | | | |
| - местного бюджета | 10190,0 | | | |
| «**Развитие культуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие культуры» на 2014-2019 годы** | | Лысанова С.Н.Зав.отделом культуры | | | 01.01  .2014 | | 31.12  2019 | | | всего | **16277,5** | | | |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | **5896,0** | | | |
| -местного бюджета | **10381,5** | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | | Директор ЦБС | | | 01.01  .2014 | | 31.12  2019 | | | всего | 3662,3 | | | | Выплата заработной платы работникам, увеличение количества читателей, книговыдач. |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 1356,0 | | | |
| - местного бюджета | 2306,3 | | | |
|  | **Мероприятие** Организация и поддержка народного творчества | | Директор РКДЦ | | | 01.01  2014 | | 31.12  2019 | | | всего | 5791,3 | | | | Выплата заработной платы работникам,увеличение количества мероприятий,и обслуживания населения. |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 1682,0 | | | |
| - местного бюджета | 4109,3 | | | |
|  | **Мероприятие**  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС , видеонаблюдения, молниезащиты | | Директор краеведческого музея | | | 01.01  2014 | | 31.12  2019 | | | всего | 849,5 | | | | Выплата заработной платы.Увеличение количества музейных экспонатов,выставочнвая деятельность |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 300 | | | |
| - местного бюджета | 549,5 | | | |
|  | **Мероприятие**  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | | Директор ДМШ | | | 01.01  2014 | | 31.12  2019 | | | всего | 2126,7 | | | | Выплата заработной платы  Увеличение количества учащихся. |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 840,0 | | | |
| - местного бюджета | 1286,7 | | | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | | Руководители учреждений культуры и искусства | | | 01.01  2014 | | 31.12  2019 | | | всего | 14,5 | | | |  |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 14,5 | | | |
|  | **Мероприятие**  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | |  | | |  | |  | | | всего | 589,2 | | | | Выплата заработной платы.качественная организация бухгалтерского учета |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 234,0 | | | |
| - местного бюджета | 355,2 | | | |
|  | **Мероприятие**  Социальная поддержка граждан | | Руководители учреждений культуры и искусства | | | 01.01  2014 | | 31.12  2019 | | | всего | 264,0 | | | | Своевременная выплата коммунальных услуг |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 264,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Осуществление деятельности государственных учреждений | | Руководители учреждений культуры и искусства | | | 01.01  2014 | | 31.12  2019 | | | всего | 2980,0 | | | | Выплата заработной платы работникам. Качественное выполнение работ по обслуживанию зданий |
| Областной бюджет | 1220,0 | | | |
| Местный бюджет | 1760,0 | | | |
| **«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-9годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | «**Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014 -2019 годы** | | Заместитель главы администрации по жизнеобеспечению Бледных Л.В.,  Заместитель главы администрации по соц. вопросам Рудина Н.А. | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **863,4** | | | |  |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - областного бюджета | **266,0** | | | |
| -местного бюджета | **597,4** | | | |
|  | **Мероприятие**  Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» | |  | | |  | | |  | | всего | 53,0 | | | | Выполнение мероприятий пож.надзора. |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 53,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных» | |  | | |  | | |  | | всего | 656,4 | | | | Расходы на оплату труда и на содержание ЕДДС |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 266,0 | | | |
| - местного бюджета | 390,4 | | | |
|  | **Мероприятие** «Пополнение резервного фонда района» | |  | | |  | | |  | | всего | 80 | | | | Пополнение резервного фонда района на случай ЧС |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 80,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи | |  | | |  | | |  | | всего | 44,0 | | | | трудоустройство обучающихся образовательных учреждений района, проведение мероприятий по безопасности дорожного движения |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 44,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | |  | | |  | | |  | | всего | 30,0 | | | | создание, накопление, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера, предотвращение и ликвидация аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения и обеспечение мероприятий гражданской обороны |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 30,0 | | | |
| **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**  **на 2014-2019 годы** | | Докучаева И.Н., начальник Финан-сового управ-ления | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **12373,9** | | | |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | **379,6** | | | |
| - областного бюджета | **5808,1** | | | |
| -местного бюджета | **6186,2** | | | |
|  | **Мероприятие** «Реализация бюджетного процесса» | |  | | |  | | |  | | всего | 0 | | | |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие** «Управление муниципальным долгом Тужинского района» | |  | | |  | | |  | | всего | 466,0 | | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций) |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета |  | | | |
| -местного бюджета | 466,0 | | | |
|  | **Мероприятие** «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» | |  | | |  | | |  | | всего | 1113,0 | | | | Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | 1113,0 | | | |
| -местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие** «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» | |  | | |  | | |  | | всего | 10794,9 | | | | Решение проблем по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 379,6 | | | |
| - областного бюджета | 4695,1 | | | |
| -местного бюджета | 5720,2 | | | |
|  | **Мероприятие**  Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» | |  | | |  | | |  | | всего | 0 | | | |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | 0 | | | |
| -местного бюджета |  | | | |
| **«Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** | | Сектор сельского хозяйства Бледных Л.В. | | | 01.01  2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **24787,8** | | | |  |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | **14470,8** | | | |
| - областного бюджета | **9112,0** | | | |
| -местного бюджета | **5,0** | | | |
| -внебюджетные источники | **1200,0** | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | |  | | |  | | |  | | всего | 16307,7 | | | | Развитие элитного семеноводства за счет доведения удельного веса посевов элитными семенами в общей площади посевов до 15% позволит увеличить объемы производства зерна до 10000 тонн и семян многолетних трав до 150 тонн;  Техническая и технологическая модернизация зерно-сушильного комплекса позволит произвести качественные семена зерновых и зернобобовых культур в количестве 1000 тонн;  Проведение культуртехнической мелиорации земель позволит ввести в оборот 400 га сельхозугодий;  Решение проблемы пополнения оборотных средств впериод сезонных работ позволит увеличить рентабельность сельхозпредприятий;  Техническая и технологическая модернизация позволит увеличить производительность и прибыльность предприятий |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 10684,9 | | | |
| -областного бюджета | 4822,8 | | | |
| - внебюджетные источники | 800,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | |  | | |  | | |  | | всего | 4679,3 | | | | Приобретение племенного молодняка в количестве 100 голов позволит увеличить продуктивность коров и производство молока на 200 тонн;  Создание условий для формирования овцеводства как перспективной, использование возможностей для увеличения производства баранины на 10 тонн ежегодно;  Решение проблемы пополнения оборотных средств в период сезонных работ позволит увеличить рентабельность сельхозпредприятий;  Техническая и технологическая модернизация позволит увеличить производительность и прибыльность предприятий;  Увеличение оборотных средств, повышение уровня экологической безопасности с/х производства позволит увеличить производство молока |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 3370,0 | | | |
| -областного бюджета | 1309,3 | | | |
| - местного бюджета | 0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования | |  | | |  | | |  | | всего | 444,1 | | | | Получение премии победителю и призерам за 2,3 места в областном конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство;  Создание предпосылок для развития малых форм хозяйствования;  Стимулирование развития малых форм хозяйствования |
| В т.ч за счет-федерального бюджета | 415,9 | | | |
| -областного бюджета | 28,2 | | | |
| - внебюджетные источники |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | |  | | |  | | |  | | всего | 1900,0 | | | | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 1500,0 | | | |
| - внебюджетные источники | 400,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение реализации Программы | |  | | |  | | |  | | всего | 150,0 | | | | Закрепление в сельхозпредприятиях 2-х специалистов со средним профессиональным образованием, губернаторские премии передовикам производства |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 150,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | |  | | |  | | |  | | всего | 197,7 | | | | Расширение залоговой базы для кредитования сельхозпредприятий, повышение уровня землеобеспеченности сельхозтоваропроизводителей района;  Содействие возникновению прав собственности предприятий АПК на землю |
| В т.ч за счет-внебюджетные источники |  | | | |
| -областного бюджета | 192,7 | | | |
| - местного бюджета | 5,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Выполнение управленческих функций | |  | | |  | | |  | | всего | 1040,0 | | | | Эффективное использование бюджетных средств |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 1040,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района | |  | | |  | | |  | | всего | 44,0 | | | | Предотвращение эпидемий от заразных болезней животных и человека |
| В т.ч за счет-федерального бюджета |  | | | |
| -областного бюджета | 44,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова ,учета безнадзорных домашних животных на территории муниципального района | |  | |  | | | |  | всего | | 25,0 | | | Предотвращение эпидемий от заразных болезней животных и человека | |
| -в.т.ч. за счет областного бюджета | | 25,0 | | |
| «**Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** | | Специалист отдела жизнеобеспечения Мурсатова Н.С | | | 01.01  .2014 | | | 31.12  2019 | | всего | | **395,0** | | |  |
| В т.ч за счет  -бюджет городского поселения | | **75,0** | | |
| - внебюджетные источники | | **20,0** | | |
| -местного бюджета | | **300,0** | | |
|  | **Мероприятие**  Консервация (тампонирование) водозаборных скважин на территории района | |  | | |  | | |  | | всего | |  | | |  |
| В т.ч за счет  -бюджет городского поселения | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |
| - местного бюджета | |  | | |
|  | **Мероприятие**  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами | |  | | |  | | |  | | всего | | 280,0 | | | содержание свалки ТБО в соответствии с санитарно-экологическими требованиями |
| В т.ч за счет  -федерального бюджета | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |
| - местного бюджета | | 280,0 | | |
|  | **Мероприятие**  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района | |  | | |  | | |  | | всего | | 55,0 | | | улучшение экологической обстановки в районе, предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов |
| В т.ч за счет  - бюджет городского поселения | | 55,0 | | |
| -областного бюджета | |  | | |
| - местного бюджета | |  | | |
|  | **Мероприятие**  Вывоз ТБО | |  | | |  | | |  | | всего | | 40,0 | | | предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения |
| В т.ч за счет  - бюджет городского поселения | | 20,0 | | |
| -внебюджетные источники | | 20,0 | | |
| - местного бюджета | |  | | |
|  | **Мероприятие**  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей | |  | | |  | | |  | | всего | | 20,0 | | |  |
| В т.ч за счет  -федерального бюджета | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |
| - местного бюджета | | 20,0 | | |
| **«Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие архивного дела»**  **на 2014-2019 годы** | | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | | | 01.01  2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **118,8** | | | | -упорядочение документов постоянного хранения, своевременное принятие на хранение документов  -комплексное решение проблемы сохранности документов организаций,  -оперативное исполнение запросов, писем, обращений граждан, учреждений, организаций;  -укрепление материально-технической базы архива района;  - обеспечение содержания архива района |
| В т.ч за счет  -федерального бюджета |  | | | |
| - областного бюджета | **55,0** | | | |
| -местного бюджета | **63,8** | | | |
| **«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы** | | Зав.отделом по экономике и прогнозированию администрации района Клепцова Г.А. | | | 01.01  2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **179,0** | | | |  |
| - В т.ч за местного бюджета | **179,0** | | | |
|  | **Мероприятие**  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества | |  | | |  | | |  | | всего | 30,0 | | | | исполнение технических паспортов |
| - В т.ч за местного бюджета | 30,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества | |  | | |  | | |  | | всего | 40,0 | | | | оценка восьми объектов недвижимости для приватизации имущества и двух объектов для аренды |
| - В т.ч за местного бюджета | 40,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  На оплату объявлений в средствах массовой информации | |  | | |  | | |  | | всего | 2,0 | | | |  |
| - В т.ч за местного бюджета | 2,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Работы, связанные с межеванием земельных участков | |  | | |  | | |  | | всего | 51,0 | | | | межевание земельных участков, завершение работ по разграничению собственности на землю |
| - В т.ч за местного бюджета | 51,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков | |  | | |  | | |  | | всего | 0 | | | |  |
| В т.ч за местного бюджета | 0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Прочие расходы | |  | | |  | | |  | | всего | 56,0 | | | | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества и земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки |
| - В т.ч за местного бюджета | 56,0 | | | |
| **«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019г.** | | Заведующий отделом жизнеобеспечения  Отюгов А.Ю | | | 01.01  2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **18892,7** | | | |  |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - областного бюджета | **14307,0** | | | |
| -местного бюджета | **4585,7** | | | |
|  | **Мероприятие**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | | |  | | |  | | всего | 15307,3 | | | | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, паспортизация, ямочный ремонт |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета | 14307,0 | | | |
| - местного бюджета | 1000,3 | | | |
|  | **Мероприятие**  Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Устье-Вынур | |  | | |  | | |  | | всего | 2491,1 | | | | Ремонт данного участка, покрытие щебнем |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - областного бюджета |  | | | |
| -местного бюджета | 2491,1 | | | |
|  | **Мероприятие**  Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | | |  | | |  | | всего | 0 | | | |  |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - областного бюджета |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) | |  | | |  | | |  | | всего | 1066,6 | | | | Частичная компенсация убыточности предприятия |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - областного бюджета |  | | | |
| -местного бюджета | 1066,6 | | | |
|  | **Мероприятие**  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы | |  | | |  | | |  | | всего | 27,7 | | | | Заключение договоров на составление сметных расчетов на содержание автомобильных дорог |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - областного бюджета |  | | | |
| -местного бюджета | 27,7 | | | |
| **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы** | | Зав.отделом по экономике и прогнозированию администрации района  Клепцова Г.А. | | | 01.01  2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **15,0** | | | |  |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - внебюджетные источники |  | | | |
| -местного бюджета | **15,0** | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации | |  | | |  | | |  | | всего | 0,0 | | | | Оказание помощи субъектам малого предпринимательства при получении кредитов в банках, а именно поручительство за предпринимателей, гарантия возврата ими кредитов, что позволит значительно повысить эффективность деятельности субъектов малого предпринимательства и привлечь в район дополнительные инвестиционные ресурсы.; разработка и внедрение инвестиционных проектов. |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -внебюджетные источники | 0,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса | |  | | |  | | |  | | всего | 0,0 | | | | Регулярное информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и субъектов малого предпринимательства Тужинского района; |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -внебюджетные источники | 0,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого среднего предпринимательства | |  | | |  | | |  | | всего | 0,0 | | | | Организация и проведение совещаний, по проблемам развития предпринимательства;  оказание информационно-консультационной поддержки (безвозмездно) лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого предпринимательства |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -внебюджетные источники | 0,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | |  | | |  | | |  | | всего | 0,0 | | | | Проведение обучения желающих заниматься бизнесом, начинающих предпринимателей и действующих предпринимателей практическим вопросам ведения бизнеса. |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -внебюджетные источники | 0,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области | |  | | |  | | |  | | всего | 5,0 | | | | Организация выставок- ярмарок изделий народных художественных промыслов, проведение районного конкурса «Тужа мастеровая», участие в районных ярмарках, в областном конкурсе «Мастеровые Вятки». |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -внебюджетные источники | 0,0 | | | |
| - местного бюджета | 5,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | |  | | |  | | |  | | всего | 10,0 | | | | Создание субъектами малого и среднего предпринимательства новых рабочих мест |
| - местного бюджета | 10,0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Повышение эффективности реализации молодежной политики»**  **на 2014-2019 годы** | | Ведущий специалистотдела социальных отношений администрации района  Ломакина К.В | | | 01.01  2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **70,0** | | | |  |
| -местного бюджета | **70,0** | | | |
|  | **Мероприятие**  Мероприятие по выявлению и поддержке талантливой молодежи | |  | | |  |  | | | | всего | 20,0 | | | | Проведение мероприятий «Тужинские звездочки», КВН, «Лучший по профессии», «Молодежное подворье», «Звездная россыпь» |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 20,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Мероприятия по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию молодежи | |  | | |  |  | | | | всего | 20,0 | | | | Участие в Вахте памяти, фестиваль творчества молодых «Салют победы», районная акция «Память» |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 20,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Мероприятия по пропаганде асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ | |  | | |  |  | | | | всего | 5,0 | | | | Тренинги, семинары, создание и распространение листовок, буклетов, закладок по профилактике ЗОЖ, тематические акции |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 5,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Мероприятия по развитию добровольческой ( волонтерской) деятельности молодежи | |  | | |  |  | | | | всего | 5,0 | | | | Создание общего отряда волонтеров, всероссийская акция «Неделя добра»,ведение банка данных волонтеров на территории района, акция «Экологический десант»,конкурс на лучший волонтерский проект в рамках международного дня добровольца, мероприятия в рамках проекта «Добрая Вятка» |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 5,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Мероприятия по развитию духовно-нравственного воспитания молодежи | |  | | |  |  | | | | всего | 10,0 | | | | Создание клуба молодой семьи, конкурс «Ее величество семья»,акция «Ромашка»( к дню семьи, любви и верности) |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 10,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Мероприятия по укреплению института молодой семьи | |  | | |  |  | | | | всего | 10,0 | | | | День молодежи, день народного единства, всемирные день без табака, районный праздник «День радости, творчества, выдумки», посвященный дню защиты детей |
| В т.ч за счет-местного бюджета | 10,0 | | | |
| **«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | - местного бюджета | 37,0 |
|  | **«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы** | | Чесноков А.Н. ведущий специалист ФиС | | | 01.01  2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **67,0** | | | |  |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - областного бюджета |  | | | |
| -местного бюджета | **67,0** | | | |
|  | **Мероприятие**  Проведение районных спортивных мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях | |  | | |  | | |  | | всего | 67,0 | | | | Развитие массового спорта среди различных категорий и среди населения, в том числе в образовательных учреждениях:  Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  Развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва): |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| -областного бюджета |  | | | |
| - местного бюджета | 67,0 | | | |
| **«Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** | | Главный специалист-главный архитектор Мирских Л.А. | | | 01.01  2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **19633,5** | | | |  |
| В т.ч за счет-внебюджетные источники | **17450,0** | | | |
| - областного бюджета | **1544,3** | | | |
| -местного бюджета | **12,5** | | | |
| -бюджета поселения | **626,7** | | | |
|  | **Мероприятие**  Строительство жилья индивидуальными застройщиками | |  | | |  | | |  | | всего | 17450,0 | | | | Обеспечение жильем населения через индивидуальное строительство |
| В т.ч за счет -внебюджетные источники | 17450,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Разработка проектов генерального плана сельских поселений | |  |  | | | | |  | | Всего | 300,0 | | | | Разработка проектов генерального плана Грековского с/п, Михайловского с/п, Ныровского с/п, Пачинского с/п |
| В.т.ч за счет областного бюджета |  | | | |
| -бюджета поселения | 300,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение ИСОГД | |  |  | | | | |  | | Всего | 250,0 | | | |  |
| В.т.ч за счет областного бюджета | 237,5 | | | |
| - местного бюджета | 12,5 | | | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа | |  |  | | | | |  | | всего | 1633,5 | | | | Улично-дорожная сеть, водопровод |
| В.т.ч за счет областного бюджета | 1306,8 | | | |
| - бюджета поселения | 326,7 | | | |
| -местного бюджета |  | | | |
| **«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства» на 2014-2019 годы** | | Заведующий отделом жизнеобеспечения  Отюгов А.Ю | | | 01.01  2014 | | | 31.12  2019 | | всего | **1690,0** | | | |  |
| В т.ч за счет  -областног бюджета | **1275,0** | | | |
| -бюджет городского поселения | **320,0** | | | |
| - внебюджетные источники | **75,0** | | | |
| -местного бюджета | **20,0** | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие системы теплоснабжения | |  | | |  | | |  | | всего | 20,0 | | | | с. Пачи замена теплоизоляции на теплотрассе от котельной детского сада до ФАПа |
| В т.ч за счет  -бюджет городского поселения |  | | | |
| - внебюджетные источники |  | | | |
| - местного бюджета | 20,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Развитие системы водоснабжения и водоотведения | |  | | |  | | |  | | всего | 1670,0 | | | | п. Тужа замена водопроводных сетей,  ул. Береговая строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ |
| В т.ч за счет  -областного бюджета | 1275,0 | | | |
| -бюджет городского поселения | 320,0 | | | |
| - внебюджетные источники | 75,0 | | | |
| - местного бюджета |  | | | |
| **«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | Заведующий отделом жизнеобеспечения  Отюгов А.Ю | | | 01.01  2014 | | | 31.12  2020 | | всего | **570,0** | | | |  |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - внебюджетные источники | **550,0** | | | |
| -местного бюджета | **20,0** | | | |
|  | Мероприятие  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов | |  | | |  | | |  | | всего | 20,0 | | | | Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих ламп освещения муниципальных учреждений |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - внебюджетные источники |  | | | |
| - местного бюджета | 20,0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче | |  | | |  | | |  | | всего | 500,0 | | | | Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД;  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |
| В т.ч за счет- |  | | | |
| - внебюджетные источники | 500,0 | | | |
| - местного бюджета | 0 | | | |
|  | **Мероприятие**  Повышение уровня учета энергетических ресурсов , используемых в жилищном фонде | |  | | |  | | |  | | всего | 50,0 | | | | Улучшение теплотехнических характеристик зданий жилищного фонда |
| В т.ч. за счет иные внебюджетные источники | 50,0 | | | |